## BurndownChart
| Punten | 4-oct | 11-oct | 18-0ct | 22-oct
Taak | geschat | 1 | 2 | 3 | 4
homepage-design | 3 | 2
homepage-code | 3 | 3
homepage-review | 2 | 2
Design - Home Page | 3 | 3
Coding - Inlog Pagina | 3 | 2
Review - Inlog Pagina | 2 | 2
Design - Stempercentage Regio's | 2 |  | 2
Coding - Volgorde Politieke Partij | 2 |  | 3
Review - Volgorde Politieke Partij | 2 |  | 2
Design - Volgorde Politieke Partij | 2 |  | 2
Design - Stem Pagina | 2 |  | 2
Coding - Stem Pagina | 3 |  | 3
Review - Stem Pagina | 3 |  | 1
Design - Koppeling verkiesbare politieke partij | 2 |  | 2
Coding - Koppeling verkiesbare politieke partij | 2 |  | 3
Review - Koppeling verkiesbare politieke partij | 2 |  | 2
Design - Goedkeuren politieke partij ministirie | 2 |  |  | 2
Coding - Goedkeuren politieke partij ministirie | 2 |  |  | 3
Review - Goedkeuren politieke partij ministirie | 2 |  |  | 2
Design - Registratie van stemgerechtigden | 2 |  |  | 2
Coding - Registratie van stemgerechtigden | 2 |  |  | 3
Review - Registratie van stemgerechtigden | 2 |  |  | 2
Design - Registratie van verkiesbare | 2 |  |  | 2
Coding - Registratie van verkiesbare | 2 |  |  | 3
Design - Registratie van politieke partijen per verkiezing soort | 2 |  |  | 2
Coding - Registratie van politieke partijen per verkiezing soort | 3 |  |  | 3
Review - Registratie van politieke partijen per verkiezing soort | 1 |  |  |  | x
Design - Registratie van alle verkiezing soorten | 2 |  |  |  | x
Coding - Registratie van alle verkiezing soorten | 3 |  |  |  | x
Review - Registratie van alle verkiezing soorten | 1 |  |  |  | x
Design - Aanmaken verkiezing data | 2 |  |  |  | x
Coding - Aanmaken verkiezing data | 3 |  |  |  | x
Review - Aanmaken verkiezing data | 2 |  |  |  | x
Coding - Stempercentage Regio's | 3 |  |  |  | x
Review - Stempercentage Regio's | 1 |  |  |  | x
Nog doen | 48 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planning | 48 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!